附件1

需求配置

| 阶段 | 序号 | 阶段主要工作 | 阶段输出 | 阶段工作周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 1 | 对全院职工开展动员及培训 |  |  |
|  | 2 | 医院绩效管理现状调研 | 《医院绩效管理现状调研报告》、 《医院绩效工资分配方案》（初稿）、 《科室二次分配建议及工具使用》 | 预计项目开展后2个月完成 |
|  | 1） | 2020年、2021年、2022年医院经营情况分析 |  |  |
|  | 2） | 医院现行绩效工资分配方案现状调研（座谈、访谈、走访） |  |  |
|  | 3） | 医院现行绩效考核方案现状调研（座谈、访谈） |  |  |
|  | 4） | 医院绩效管理调研报告汇报 |  |  |
| 第二阶段 | 3 | 基于DRG/DIP支付制度改革的医院绩效管理方案设计 |  |  |
|  | 1） | 绩效工资总量设计方案 |  |  |
|  | 2） | 绩效管理体系结构化设计方案 |  |  |
|  | 3） | 群体绩效工资排序及差距确定 |  |  |
|  | 4） | 绩效工资总量分割至各群体 |  |  |
|  | 5） | 绩效工资计算方法匹配 |  |  |
|  | 6） | 各统计部分标准化模板建立 |  |  |
|  | 7） | 2022年实际数据导入 |  |  |
|  | 8） | 基础数据统计标准化模板建立 |  |  |
|  | 9） | 测算总表公式链接；特殊核算部门专用表格建立 |  |  |
|  | 10） | 绩效考核体系优化 |  |  |
|  | （1） | 医院绩效考核现状调研 |  |  |
|  | （2） | 考核指标优化建议 |  |  |
| 第三阶段 | 4 | 第一次试运行 | 《试运行期间科室反馈问题及项目组建议》、 《医院绩效工资分配方案》（定稿） | 开展第三阶段工作后，预计3个月 |
|  | 1） | 新方案数据测算结果汇报 |  |  |
|  | 2） | 基于DRG/DIP支付制度改革的绩效管理体系建设培训（全员） |  |  |
|  | 3） | 新方案绩效工资发放 |  |  |
|  | 4） | 现场答疑 |  |  |
|  | 5 | 第二次试运行 |  |  |
|  | 1） | 新方案数据测算结果汇报 |  |  |
|  | 2） | 第一次试运行时共性问题、个性问题汇总及项目组建议 |  |  |
|  | 3） | 新方案绩效工资发放 |  |  |
|  | 4） | 现场答疑 |  |  |
|  | 6 | 第三次试运行 |  |  |
|  | 1） | 新方案数据测算结果汇报 |  |  |
|  | 2） | 第二次试运行时共性问题、个性问题汇总及项目组建议 |  |  |
|  | 3） | 新方案绩效工资发放 |  |  |
|  | 4） | 现场答疑 |  |  |
| 第四阶段 | 7 | 项目总结、绩效工资方案定稿过职代会 |  | 试运行结束后由医院确定时间 |